网络安全等级保护测评项目计划书

根据网络安全等级保护测评委托协议，测评单位安工检测服务（河北）有限公司对被测评单位XX单位的测评对象进行网络安全等级保护测评工作。拟定本计划书的目的是确保在网络安全等级保护测评项目的实施过程中，测评双方能够在项目实施的总体认识、实施内容与计划上达成共识，使项目服务的实施过程按照既定思路、时间与安排进行，以保证服务实施过程和服务质量的可控。

测评依据

《GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则》

《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

《GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》

《GB/T 25058-2019 信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》

《GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

《GB/T 28449-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

《GB/T 20984-2022 信息安全技术 信息安全风险评估方法》

《GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范》

《网络安全等级保护测评高风险判定实施指引(试行)》(公网安【2025】2391

号文)

《党政机关电子公文系统安全可靠应用等级保护基本要求》

《党政机关电子公文系统安全可靠应用等级保护测评要求》

《党政机关电子公文系统安全可靠应用等级保护测评实施指南》

测评目的

通过访谈、检查及测试等方法对上述系统进行安全技术和安全管理上各个层面的测评，判定信息系统的安全保护措施是否符合相应等级的基本安全要求，给出第三方测评机构的安全等级测评报告。

测评范围

根据国家等级保护相关标准，网络安全等级保护测评的内容包括但不限于以下内容：

安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心5个方面的安全测评；

安全管理测评：包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理5个方面的安全测评。

整体实施计划

| 序号 | 测评流程 |  | 计划天数 | 测评工作内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测评准备过程 | 等级测评项目启动 | 5个工作日 | 组建测评项目组，从资料、人员、计划安排等方面为整个等级测评项目的实施做好准备。 | 定级备案材料（仅针对新系统）、网络安全等级保护调查表等 |
| 2 |  | 信息收集和分析 |  | 查阅被测系统已有资料或使用调查表的方式，了解整个系统的构成和保护情况，为编写测评方案、测评计划和开展现场测评工作奠定基础。 |  |
| 3 |  | 工具和文档准备 |  | 确认测评工具；打印各类文档：现场测评授权书、测评结果记录表、会议签到/记录表、文档交接清单等。 |  |
| 4 | 方案编制过程 | 测评对象确定 | 5个工作日 | 根据已经了解到的被测系统信息，分析整个被测系统和各测评业务系统，确定出本次测评的测评对象。 | 网络安全等级保护测评方案、现场测评计划书等 |
| 5 |  | 测评指标确定 |  | 根据已经了解到的被测系统定级结果，确定出本次测评的测评指标。 |  |
| 6 |  | 测评内容确定 |  | 确定现场测评的具体实施内容，包括单元测评和整体测评。 |  |
| 7 |  | 测评实施手册开发 |  | 测评实施手册制定，包括指导测评人员如何进行测评活动，及现场测评的工具、方法和操作步骤等的详细描述。 |  |
| 8 |  | 测评方案、计划编制 |  | 完成测评方案及计划编制，方案及计划包括：项目内容、测评对象、测评范围、测评目的、测评依据、测评人员任务、测评工作安排等。 |  |
| 9 | 现场测评过程 | 测评实施准备 | 10个工作日 | 实施现场测评的启动过程，确认更新后的测评计划和测评程序，确认授权委托书。 | 网络安全等级保护测评记录表、网络安全等级保护测评问题汇总及整改建议等 |
| 10 |  | 现场测评和结果记录 |  | 通过访谈、文档审查、配置检查、工具测试和实地察看，对技术安全和管理安全进行测评记录。 |  |
| 11 |  | 结果确认和资料归还 |  | 测评记录表确认及文档交接确认。 |  |
| 12 | 报告编制过程 | 系统整体测评分析 | 15个工作日 | 从安全控制间、层面间和区域间出发考虑，给出系统整体测评的具体结果和结论，对系统结构进行整体安全测评并出具问题汇总及整改建议。 | 网络安全等级保护测评报告、建议书等 |
| 13 |  | 整改及复测评 |  | 被测评方根据初次测评中发现的问题进行整改，整改完成后由测评方针对整改情况进行复测评。 |  |
| 14 |  | 测评报告编制 |  | 针对复测结果进行评审和确认，并最终编制信息系统安全等级保护测评报告。 |  |
| 15 | 项目验收 | 验收会议 | 0.5个工作日 | 对项目成果进行验收。 | 验收报告等 |

实施内容

| 合同编号 | AG202501-XXX | 被测评单位 | XX单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被测评单位总协调人 | LXR |  |  |
| 联系方式 | LXFS |  |  |
| 等级保护对象 | 等级保护对象名称 | 安全级别 |  |
|  | XX系统 | S2A2G2 |  |
| 拟定进场时间 | JCSJ--LCSJ |  |  |

项目组成员

| 测评组 | 测评师级别 | 职责 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沈雨梁 | 中级 | 测评组组长、质量监督 | 质量监督、沟通协调、整体进度把控；应用系统、数据库系统、主机操作系统、终端安全、数据安全测评 |
| 黄永杰 | 初级 | 组员 | 安全物理环境、网络安全设备、安全通信网络、安全区域边界、管理安全及过程文档整理、工具扫描 |
| 王金文 | 中级 | 组员 | 远程协助 |
| STS | / | 组员 | 渗透测试 |

人员配合要求

| 配合人员 | 配合工作说明 |
| --- | --- |
| 总体协调人 | 能够进行各种工作的跨部门组织协调的人员 |
| 网络管理员 | 对系统的网络架构、网络设备、安全设备、管理平台部署情况较为熟悉的人员，现场配合检查组中网络组人员完成网络方面的测评和调研工作。 |
| 系统管理员 | 对系统中的各类主机的操作系统、数据库系统、各类数据备份等情况较为熟悉的人员，现场配合检查组中主机组人员完成主机和部分数据测评工作。 |
| 应用系统开发 /运维人员 | 负责各类应用系统情况、熟悉各类应用在系统中实际部署情况的人员，现场配合检查组中应用组人员完成应用的检查工作。 |
| 机房管理员 | 负责机房管理的人员，现场配合检查组中管理组完成物理安全测评工作。 |
| 安全文档维护人员 | 对所有相关的文档进行整理和管理的人员，现场配合检查组中管理组完成管理测评工作。 |

现场工作环境配合要求

相对独立的办公环境，可以容纳3-6人左右。

提供一个保险柜，用于保存工作中的各类过程文档，以防止丢失。

被测评单位和测评单位已对上述现场计划书内容进行确认：

| 被测评单位：XX单位 | 测评单位：安工检测服务（河北）有限公司 |
| --- | --- |
| 项目负责人/授权代表人： | 测评项目组组长： |
| 日期： | 日期： |